## 김근우
할일 | 내용 | 할당일 | 완성일 | 결과 | 문제점
userInterface UI 개선 | System UI에서 userInterface UI에 대한 디자인을 좀더 사용하기 편하게 바꿈 | 2019-05-16 |  | 원래의 userInterface UI보다 보기에 깔끔하고 사용하기 용이함

## 이지수
할일 | 내용 | 할당일 | 완성일 | 결과 | 문제점
클래스 및 패키지 명명법 수정 | 클래스와 패키지의 명명법을 camel case와 pascal case로 변경 | 2019-05-09 | 2019-05-09 | 변경된 코드들이 이전과 같이 작동하는지 확인한 후 git에 commit함 | 아직 code refactoring이 되지 않은 상태임
코드 리팩토링 | UserInterface.java에 대한 모듈화 | 2019-05-10 | 2019-05-11 | 코드 리팩토링 이후 이전과 같이 동작하는 것을 확인한 후 git에 commit함 | 다른 class에 대해서도 코드 리팩토링이 필요함
파견 실적 조회 기능 구현 | 파견 실적 조회 기능을 새로 구현함 | 2019-05-13 | 2019-05-16 | 최종 합격 등록을 한 후 파견실적 데이터를 새로 생성하여 파견실적 리스트에 저장할 수 있게 됨 | 파견 실적을 볼 수 있는 UI가 아직 구현되지 않음
디자인 패턴 적용 | Observer 패턴을 UserInterface 클래스와 그 외 기능을 구현한 UI 클래스들에 대해 적용함 | 2019-05-25 | 2019-05-25 | 각 클래스들에서 불필요한 코드를 제거하여 가독성과 유지 보수성이 상승함 | DB에서 읽어오는 것에 대한 수정이 이루어지지 않아 실시간 업데이트가 아님
파일 입출력 수정 | 정해진 형식에 맞춰 DB에서 읽고 저장하여 실시간 업데이트가 되고 파일 형식의 DB가 아닌 서버 형식의 DB와 읽고 쓸 수 있도록 수정 | 2019-05-28 | 2019-05-29 | 파일 입출력 방식을 개별 파일이 아닌 Client 클래스를 활용한 Data.txt에 읽고 쓰도록 변경함 | 아직 이수학점에 대한 변경이 이루어지지 않음
로그인 방식 변경 | 로그인도 Client 클래스를 활용하여 입출력을 하도록 변경하여 불필요한 부분들을 제거함 | 2019-05-31 | 2019-05-31 | 로그인도 위와 같은 방식으로 변경하여 통일성도 늘어나고 가독성도 늘어남 | 회원가입 기능이 아직 구현되있지 않음
Guest 클래스 삭제 | Guest 클래스가 사용되는 부분이 무의미하여 삭제함 | 2019-06-01 | 2019-06-01 | 불필요한 클래스를 삭제함 | Administer 클래스도 불필요하다 생각됨
예외처리 추가 | 모집공고 작성시 사용자 입력에 따른 예외처리를 추가함 | 2019-06-01 | 2019-06-01 | 이제 정수가 입력되어야 할때 String이 입력되면 에러가 아닌 메시지 박스로 경고를 보냄
회원가입 기능 구현 | 로그인 화면의 회원가입 기능을 이용해서 새로운 사용자를 등록할 수 있게함 | 2019-06-07 | 2019-06-07 | 회원가입 기능을 통해 새로운 사용자를 등록할 수 있음 | 중복 학번 회원가입을 검사하지 않음 또한 학생의 학번을 임의로 설정할 수 없음
파견 실적 조회 UI 구현 | 가지고 있는 파견실적을 그래프를 통해 조회할 수 있도록 함 | 2019-06-18 | 2019-06-19 | 파견 실적 조회 기능을 사용할 수 있게 됨
모집 공고 조회 및 진행상황 조회 UI 수정 | 다른 UI와 같이 디자인을 개선함 | 2019-06-19 | 2019-06-19 | 이전 UI보다 좀 더 심미적으로 나은 UI로 변경함
코드 통합 | 코드 integration을 진행함 | 2019-06-19 | 2019-06-20 | 새로운 UI들에 맞춰 기능에 접근하여 사용할 수 있도록 이때까지 구현한 기능을 합침 | QNA UI에 대해서는 새로운 UI가 만들어지지 않음
버그 및 코드 스멜 수정 | 소나큐브를 참고하여 코드 리팩토링을 진행함 | 2019-06-18 | 2019-06-20 | 버그를 전부 수정하고 코드 스멜을 줄임 | 버그와 취약점의 경우 다 잡아낼 수 있었지만 코드 스멜이 목표치에 도달하지 못했다.

## 김영훈
할일 | 내용 | 할당일 | 완성일 | 결과 | 문제점
login UI 개선 | 로그인 ui를 화면 중앙에 표시하도록 함, passwd부분에서 enter key를 통해 로그인 버튼이 눌리도록 해야 합니다. | 2019-05-23 | 2019-05-25 | 정상적으로 UI 페이지가 모니터 중앙에 표시되었고, passwd부분에서 enter key를 치면 버튼이 눌리도록 되었습니다.
login UI 디자인 개선 | 로그인 UI 디자인 부분이 안되어 있어서 배경 글자 폰트 등 여러가지를 수정해야 합니다. | 2019-05-16 | 2019-05-26 | 회원가입 버튼을 추가했고, 팀원들과 의견을 받아드려서 디자인을 수정했습니다. | 메인 UI디자인이랑 따로 노는듯한 느낌이 들었습니다. 회원가입 버튼을 만들어서 새로운 회원가입 창을 만들어야합니다.
회원가입 UI 만들기 | 회원가입 UI창이 처음부터 구현이 되어있지 않은 상태였습니다. | 2019-05-27 | 2019-06-06 | 회원가입 UI창을 만들었습니다. | UI 디자인이 필요하고, 회원가입 기능을 추가해야합니다.
Credit UI 디자인 개선 | Credit UI 디자인이 그냥 창으로만 되어있었습니다. 그래서 디자인을 개선했습니다. | 2019.06.19 | 2019.06.19 | 깔끔하게 UI창으로 개선했습니다. | 부족한 부분은 배경을 넣어서 수정 보완 하면 될꺼 같습니다.
코드 스멜 제거 | 디자인을 하면서 글자가 글꼴이 겹치는 부분이 복사된 코드라면서 코드 스멜로 발견되었습니다. | 2019.06.19 | 2019.06.19 | font 라는 변수 = '글꼴'로 선언하여 수정했습니다.
ppt 제작 및 회의록 작성 | 발표 ppt를 작성하고 이때까지 모임이 있을 때마다 회의록을 작성함 | 처음 시작일 | 2019.06.20 | ppt 및 회의록 작성 완료

## 황민태
할일 | 내용 | 할당일 | 완성일 | 결과 | 문제점
서버 구현 | upload(key, message), download(key); 구현 | 2019-05-09 | - | - | 원래 프로그램에 서버가 구현 되어 있지 않음
로컬 파일을 통한 데이터 저장, 로드 구현 | client.Client class 생성, setObject, getObject 구현 | 2019-05-25 | 2015-05-25 | 성공 | 아직 서버를 할당 받지 못해 서버 클라이언트 대신 파일 입출력으로 대체
key를 2개 가지고 저장, 로드하는 함수 구현 | setObject(key1, key2, object), getObject(key1, key2) | 2019-05-27 | 2019-05-29 | 성공
연구실로부터 할당받은 서버를 이용해 서버 구현 | 기존 로컬 파일로 데이터 저장, 로드하던 것을 서버로 migration | 2019-06-16 | 2019-06-19 | 실패 | 방화벽 문제로 인해 서버에 접속 불가능
서버 구현 | 개방해주신 포트를 이용하여 서버 구현 | 2019-06-19 | 2019-06-20 | 실패. 기존의 파일 기반 시스템으로 계속 사용하기로 결정 | 시간 부족, Server.java의 근본적인 통신 방식에 문제가 있는 것으로 파악되어 폐기

## 한제규
할일 | 내용 | 할당일 | 완성일 | 결과 | 문제점
주요 기능 질의 추가 | 내용 작성 중 실수로 인한 작성/취소버튼 클릭이나 글 관리 중 실수로 인한 삭제 클릭 등의 상황을 방지하기 위한 질의창 추가 | 2019-05-30 | 2019-05-31 | 작성 / 취소버튼에 대한 질의창 추가 완료
문서 정리 | 기존 문서 중 사용해도 될 문서와 정리해야 할 문서 분류 | 2019-05-28 | 2019-06-06 | UseCase Diagram, Activity Diagram 부터 ClassDiagram 등 업로드
이수학점 관리 UI 개선 | 이수학점 관리 UI를 조회버튼을 눌러야 되도록 하고, Table을 깔끔하게 정리함 | 2019-06-18 | 2019-06-19 | CreditUI.java git에 업로드
QnA 삭제기능 추가 | QnA에 있어야 할 삭제기능이 없어서 삭제기능을 추가 | 2019-06-18 | 2019-06-19 | 삭제기능이 추가되었고, 정상작동 함 | 정상작동은 하지만 기존 QnaUI.java 자체가 문제가 많아서 다른 수정 시 문제가 생길 수 있음
QnA 열람 권한 수정 | 외부인 로그인(비회원 로그인, 추후 삭제)시나 학생 로그인 시 본인의 QnA만 볼 수 있게 수정 | 2019-06-18 | 2019-06-19 | QnaUI.java에서 사용자가 볼 수 있는 QnA의 목록을 추가할 때 사용자의 권한과 학생이라면 누군지에 따라 볼 수 있는 목록이 정해지게 함
코드 스멜 제거 | 초기 코드 스멜이 너무 많아서 간단한 부분부터 스멜 제거 | 2019-06-19 | 2019-06-20 | 이수학점 관런 .java, 모집공고 관련 .java, 파견실적 관련 .java 등에 대한 스멜 줄이기 진행 | 절반정도가 변수 명명법에 대한 스멜이었으며, QnA에는 종류별로 너무 많은 스멜이 있었으나 QnAUI 작업과의 충돌을 피하기 위해서 접근하지 못함
코드 취약점 제거 | 일부 코드에 있는 취약점 제거 | 2019-06-20 | 2019-06-20 | CreditUI.java 등에서 발견된 try catch문 관련 공통 취약점 제거 (취약점 10개 -> 최종 0개)