## 김근우
할일 | 내용 | 할당일 | 완성일 | 결과 | 문제점
검색기능개선 | 세가지 유형의 검색조건에 따라 다른 검색이 가능하도록 개선 | 2019-05-09 | 2019-05-12 | 개선된 코드 SearchMachine.java 를 git commit 함 | 코드가 지저분. Refactoring 필요
검색기능 관련 class unit testing |  | 2019-05-09 | 2019-05-12 | Junit test code TestSearchMachine.java 를 git commit. | 코드 커버리지가 낮음. 개선필요

## 이지수
할일 | 내용 | 할당일 | 완성일 | 결과 | 문제점
클래스 및 패키지 명명법 수정 | 클래스와 패키지의 명명법을 camel case와 pascal case로 변경 | 2019-05-09 | 2019-05-09 | 변경된 코드들이 이전과 같이 작동하는지 확인한 후 git에 commit함 | 아직 code refactoring이 되지 않은 상태임
코드 리팩토링 | UserInterface.java에 대한 모듈화 | 2019-05-10 | 2019-05-11 | 코드 리팩토링 이후 이전과 같이 동작하는 것을 확인한 후 git에 commit함 | 다른 class에 대해서도 코드 리팩토링이 필요함
파견 실적 조회 기능 구현 | 파견 실적 조회 기능을 새로 구현함 | 2019-05-13 | 2019-05-16 | 최종 합격 등록을 한 후 파견실적 데이터를 새로 생성하여 파견실적 리스트에 저장할 수 있게 됨 | 파견 실적을 볼 수 있는 UI가 아직 구현되지 않음
디자인 패턴 적용 | Observer 패턴을 UserInterface 클래스와 그 외 기능을 구현한 UI 클래스들에 대해 적용함 | 2019-05-25 | 2019-05-25 | 각 클래스들에서 불필요한 코드를 제거하여 가독성과 유지 보수성이 상승함 | DB에서 읽어오는 것에 대한 수정이 이루어지지 않아 실시간 업데이트가 아님
파일 입출력 수정 | 정해진 형식에 맞춰 DB에서 읽고 저장하여 실시간 업데이트가 되고 파일 형식의 DB가 아닌 서버 형식의 DB와 읽고 쓸 수 있도록 수정 | 2019-05-28 | 2019-05-29 | 파일 입출력 방식을 개별 파일이 아닌 Client 클래스를 활용한 Data.txt에 읽고 쓰도록 변경함 | 아직 이수학점에 대한 변경이 이루어지지 않음
로그인 방식 변경 | 로그인도 Client 클래스를 활용하여 입출력을 하도록 변경하여 불필요한 부분들을 제거함 | 2019-05-31 | 2019-05-31 | 로그인도 위와 같은 방식으로 변경하여 통일성도 늘어나고 가독성도 늘어남 | 회원가입 기능이 아직 구현되있지 않음

## 김영훈
할일 | 내용 | 할당일 | 완성일 | 결과 | 문제점
login UI 개선 | 로그인 ui를 화면 중앙에 표시하도록 함, passwd부분에서 enter key를 통해 로그인 버튼이 눌리도록 해야 합니다. | 2019-05-23 | 2019-05-25 | 정상적으로 UI 페이지가 모니터 중앙에 표시되었고, passwd부분에서 enter key를 치면 버튼이 눌리도록 되었습니다.
login UI 디자인 개선 | 로그인 UI 디자인 부분이 안되어 있어서 배경 글자 폰트 등 여러가지를 수정해야 합니다. | 2019-05-16 | 2019-05-26 | 회원가입 버튼을 추가했고, 팀원들과 의견을 받아드려서 디자인을 수정했습니다. | 메인 UI디자인이랑 따로 노는듯한 느낌이 들었습니다. 회원가입 버튼을 만들어서 새로운 회원가입 창을 만들어야합니다.
회원가입 UI 만들기 | 회원가입 UI창이 처음부터 구현이 되어있지 않은 상태였습니다. | 2019-05-27 | 2019-06-06 | 회원가입 UI창을 만들었습니다. | UI 디자인이 필요하고, 회원가입 기능을 추가해야합니다.

## 황민태
할일 | 내용 | 할당일 | 완성일 | 결과 | 문제점
서버 구현 | upload(key, message), download(key); 구현 | 2019-05-09 | - | - | 원래 프로그램에 서버가 구현 되어 있지 않음

## 한제규
할일 | 내용 | 할당일 | 완성일 | 결과 | 문제점
주요 기능 질의 추가 | 내용 작성 중 실수로 인한 작성/취소버튼 클릭이나 글 관리 중 실수로 인한 삭제 클릭 등의 상황을 방지하기 위한 질의창 추가 | 2019-05-30 | 2019-05-31 | 개선된 코드 QnAUI.java RecruitCreateUI.java RecruitDeleteUI.java RecruitLookUI.java StateLookUI.java를 git commit함